## Projekat QIPGP - QGIS Importovanje i Prikaz GPS Podataka
## Finalni izveštaj
## 24.11.2020. Na predmetu Upravljanje GIS projektima prof. Aleksandra Peulića, dobijen je zadatak za realizaciju projekta QGIS Importovanje i prikaz GPS podataka sa namenom demonstracije ucitavanja I prikaza realinih podataka i ciljevima. Učitavanje podataka u QGIS, Analiza podataka, Opis procedure i Vežba kao pripremu za izradu finalnog projekta sa rokom do 20.12.2020. godine.
Dostavljen je sledeći materijal:
- Projektni zadatak i
- Radni materijal - 6 tabela sa očitanim tačkama na teritoriji Čačka.
Projektni zadatak je definisao 3 ključna događaja određena rokom od kojih se za upešnost	projekta, uzima u obzir samo krajnji rok.
Faza životnog ciklusa	Rok	Ključni događaj
1. Iniciranja i 2. Planiranja	30.11.2020.	1. Analiza dobijenih podataka i projektnog zadatka
3. Realizacije	15.12.2020.	2. Učitavanje i obrada u QGIS
4. Zatvaranja projekta	20.12.2020.	3. Finalizacija celokupnog projekta

30.11.2020. isporučen je u roku prvi izveštaj - Analiza dobijenih podataka i projektnog zadatka.	Klijentu je predložena razrada ciljeva projekta da bi obuhvatili širi kontekst i značenje ovog	projekta. Isporučen je Predlog projektnog zadatka
01.12.2020. Klijent je potvrdio predog usvojenih ciljeva, čime je završena prva faza životnog cilklusa projekta.
Usvojeni ciljevi projekta su:
1. Demonstracija učitavanja i prikaza realnih podataka u QGIS / 1.1. Ucitavanje podataka u Qgisu / 1.2. Analiza podataka / 1.3. Opis procedure / 2 Vezbe, priprema za vezbe
2.1. Primenjeni usnovni alati upravljanja projektom PMI metode / 2.2. Savladana upotreba GitHuba sa timom / 2.3. Savladana upotreba DevAzure / 2.4. Formirana mreža potencijalnih saradnika

15.12.2020. isporučen je u roku drugi izveštaj - projekat u qGisu (izvršen cilj 1.1. odnosno 1.2.) sa	izvrsenom analizom podataka (izvršen cilj 1.2. odnosno 1.3.) i opisom procedure (izvršen	cilj 1.3. odnosno 1.4.)
Dodatno je Isporučen je korigovan gantogram, projektni zadatak i projektni podaci učitani u	formatu .csv sa predlogom Finalnog izveštaja. Na ovaj način je završena prva i druga	faza projekta (sa mogućnošću korekcije do finalnog roka) i pripremljen je deo koji	pripada četvrtoj završnoj fazi.
Opis pripremnog postupka: U daljoj fazi projekta usled poteškoća u izradi projekta korigovan je cilj	br. 1 Demonstracija učitavanja i prikaza realnih podataka u Qgis i dodat	je cilj 1.1. Obuka.	Ovaj deo nije prošao kroz proceduru potvrde od strane kljijenta, jer je po mišljenju projekt	menadžera u pitanju tehnička razrada, koja je doprinela efikasnosti projekta i nije	zahtevala dodatna sredstva.
Obuka je izvršena preko :
- 28.11.2020. snimljenog materijala - video klipa koju je priperemio Luka Džombić
- 5.12.2020. pisanog uputstva za rad u qGisu koju je priperemila Marina Marković
- 6.12.2020. on-line demonstracije preko Teams platforme, koju je pripemio Vukašin Kotrlja
07.12. do 15.12. izvrseno je učitavanje podata u qGisu i pripremljena je Analiza podataka sa projektnim podacima učitani u .csv formatu i Opis procedure.
15.12. do 20.12.2020. izvršeno je podizanje na platformu GITHub.

Spisak dostavljenih izvešta i dokumentacije:
1. Analiza dobijenih podataka i projektnog zadatka 30.11.2020.
2. Projektni zadatkak 15.12.2020.
3. Gantogram 15.12.2020.
4. Projekat u qGisu 15.12.2020.
5. Analiza podataka sa projektnim podacima učitani u .csv formatu 15.12.2020.
6. Opis procedure 15.12.2020.
7. Finalni izveštaj 19.12.2020.